## Detailplan
[7 empty] | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 | PW10 | PW11 | PW12 | PW13 | PW14 | PW15 | PW16 | PW17 | PW18 | PW19 | PW20
[7 empty] | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5
Nr |  |  | Task | Dependencies | Progress | State | 16.09. - 22.09. | 23.09. - 29.09. | 30.09. - 06.10. | 07.10. - 13.10. | 14.10. - 20.10. | 21.10. - 27.10. | 28.10. - 03.11. | 04.11. - 10.11. | 11.11. - 17.11. | 18.11. - 24.11. | 25.11. - 01.12. | 02.12. - 08.12. | 09.12. - 15.12. | 16.12. - 22.12. | 23.12. - 29.12. | 30.12. - 05.01. | 06.01. - 12.01. | 13.01. - 19.01. | 20.01. - 26.01. | 27.01. - 02.02.
1 |  |  | Analyse-Phase |  | 100 | completed | bar: PW1 KW38 to PW2 KW39
| 1.1 |  | Auftragsinterpretation erstellen |  | 100 | completed | bar: PW1 KW38
| 1.2 |  | Terminplanung erstellen |  | 100 | completed | bar: PW1 KW38 to PW2 KW39
| 1.3 |  | Situationsanalyse durchführen |  | 100 | completed | bar: PW1 KW38 to PW2 KW39
| 1.4 |  | System- und Kontextgrenze definieren |  | 100 | completed | bar: PW2 KW39
| 1.5 |  | Projektanforderungen definieren |  | 100 | completed | bar: PW2 KW39
| 1.6 |  | Meilenstein: Review der Projektanforderungen |  | 100 | completed | bar: PW2 KW39
2 |  |  | Planungs-Phase |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40
| 2.1 |  | Definieren der Arbeitspakete |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40
| 2.2 |  | Erstellen des Gate-Plans |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40
| 2.3 |  | Meilenstein: Review des Gate-Planes |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40
3 |  |  | Umsetzungs-Phase |  | 65.8333 | In progress | bar: PW3 KW40 to PW14 KW51; PW17 KW2
| 3.1 |  | Arbeitspaket 1: Komponenen |  | 100 | In progress | bar: PW3 KW40 to PW6 KW43
|  | 3.1.1. | Anwendung für Versuchsaufbau definieren |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40
|  | 3.1.2. | Komponenten definieren |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40
|  | 3.1.3. | Komponenten beschaffen |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40 to PW6 KW43
| 3.2 |  | Arbeitspaket 2: Struktur |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40 to PW4 KW41
|  | 3.2.1. | Definieren der Topologie |  | 100 | completed | bar: PW3 KW40 to PW4 KW41
|  | 3.2.2. | Definieren der Struktur des Prozess und Anlagenmodells |  | 100 | completed | bar: PW4 KW41
|  | 3.2.3. | Definieren der Schnittstelle zwieschen Prozess- und Anlagenmodell |  | 100 | completed | bar: PW4 KW41
| 3.3 |  | Arbeitspaket 3: Mechanischer Aufbau |  | 83.3333 | In progress | bar: PW4 KW41 to PW7 KW44
|  | 3.3.1. | CAD-Modell von Aufbau erstellen (inkl. Fertigungszeichnungen) | 3.1.2. | 100 | completed | bar: PW4 KW41 to PW5 KW42
|  | 3.3.2. | Teile fertigen lassen |  | 100 | completed | bar: PW5 KW42 to PW7 KW44
|  | 3.3.3. | Versuchsaufbau montieren | 3.1.3. | 50 | In progress | bar: PW7 KW44
| 3.4 |  | Arbeitspaket 4: Komponentenschnittstelle (Software) |  | 95 | In progress | bar: PW5 KW42
|  | 3.4.1. | Schnittstellen definieren der Komponenten | 3.1.2. | 100 | completed | bar: PW5 KW42
|  | 3.4.2. | Einarbeiten in Schnittstellen |  | 90 | In progress
| 3.5 |  | Arbeitspaket 5: Skill |  | 80 | In progress | bar: PW6 KW43 to PW10 KW47
|  | 3.5.1. | Kompetenzen eines Skills definieren |  | 100 | completed | bar: PW6 KW43
|  | 3.5.2. | Definieren der Anwendungs-Skills |  | 100 | completed | bar: PW7 KW44
|  | 3.5.3. | Definieren der Grund-Skill-Struktur |  | 100 | completed | bar: PW7 KW44
|  | 3.5.4. | Umsetzung von Skills |  | 20 | Not started | bar: PW6 KW43 to PW10 KW47
| 3.6 |  | Arbeitspaket 6: Anlagenmodell |  | 68.3333 | Not started | bar: PW6 KW43 to PW12 KW49
|  | 3.6.1. | Grundstruktur der Objekte definieren |  | 100 | completed | bar: PW6 KW43
|  | 3.6.2. | Schnittstellen der Objekte definieren |  | 100 | In progress | bar: PW6 KW43 to PW7 KW44
|  | 3.6.3. | Umsetzung von Roboter-Objekt |  | 80 | In progress | bar: PW7 KW44 to PW10 KW47
|  | 3.6.3. | Umsetzung von Kraftsensor-Objekt |  | 90 | In progress | bar: PW7 KW44 to PW10 KW47
|  | 3.6.3. | Umsetzung von Greifer-Objekt |  | 30 | In progress | bar: PW7 KW44 to PW10 KW47
|  | 3.6.3. | Umsetzung von Vision-Objekt |  | 10 | Not started | bar: PW9 KW46 to PW12 KW49
| 3.7 |  | Arbeitspaket 7: Prozessmodell |  | 0 | Not started | bar: PW8 KW45 to PW13 KW50
|  | 3.6.1. |  |  | 0 | Not started
|  | 3.6.2. |  |  | 0 | Not started
| 3.8 |  | Arbeitspaket 7: HMI |  | 0 | Not started
|  | 3.7.1. |  |  | 0 | Not started
|  | 3.7.2. |  |  | 0 | Not started
| 3.8 |  | Meilenstein: |  | 0 | Not started
4 |  |  | Auswertungs-Phase |  | 0 | Not started | bar: PW18 KW3
| 4.1 |  | Auswertung des aktuellen Standes |  | 0 | Not started
| 4.2 |  | Vergleich mit Anforderungen |  | 0 | Not started
| 4.3 |  | Weiterführende Arbeiten definieren |  | 0 | Not started
5 |  |  | Sonstiges |  | 0 | Not started
| 5.1 |  | Thesisstart |  | 0 | Not started
| 5.2 |  | Zwischenpräsentation |  | 0 | Not started
| 5.3 |  | Bookeintrag |  | 0 | Not started
| 5.4 |  | Projektende |  | 0 | Not started
| 5.5 |  | Präsenation der Arbeit |  | 0 | Not started
SR
MDR

## Status
Not started
In progress
On hold
completed

## Grobplan
| PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 | PW10 | PW11 | PW12 | PW13 | PW14 | PW15 | PW16 | PW17 | PW18 | PW19 | PW20
| KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5
Analyse-Phase | bar: PW1 KW38 to PW2 KW39
Planungs-Phase | bar: PW3 KW40
Umsetzungs-Phase | bar: PW4 KW41 to PW14 KW51; PW17 KW2
Auswertungs-Phase | bar: PW18 KW3